## Plan de controle
PROJET PORT SEINE METROPOLE
PLAN DE CONTRÔLE GENERAL - SUIVI ENVIRONNEMENTAL
| Version: 01 du 05/03/24 |  | MISE EN PLACE ET SUIVI DE L'EXIGENCE PAR LES ENTREPRISES |  |  | CONTROLE DES ACTIONS
Proposition de fiches | THEME | ACTIONS | RESPONSABLE | CONCERNÉS | ACTIONS A FAIRE PAR ENTREPRISE | RESPONSABLE DU CONTRÔLE ET FREQUENCE |  | TYPE DE CONTRÔLE | SUPPORT D'ENREGISTREMENT
[6 empty] | ESSOR | HAROPA
| Aspect général du chantier | Etat des palissades | OCELIAN | TCE | - Action à faire : Vérification visuelle journalière - Attendus : vérification visuelle | Tous les 15 Jours | Hebdomadaire | Contrôle visuel | Photos + CR Fiche de non-conformité en cas de besoin
|  | Etat et propreté des voiries | OCELIAN | TCE | - Action à faire : Vérification visuelle journalière - Attendus : vérification visuelle | Tous les 15 Jours | Hebdomadaire | Contrôle visuel | Photos + CR Fiche de non-conformité en cas de besoin
|  | Chantier propre et ordonné | OCELIAN | TCE | - Action à faire : Vérification visuelle journalière - Attendus : vérification visuelle | Tous les 15 Jours | Hebdomadaire | Contrôle visuel | Photos + CR Fiche de non-conformité en cas de besoin
OK | Management | Dispositif de gestion des plaintes mis en place (boite aux lettres, boite mail, etc.) | OCELIAN |  | - Action à faire : Mise en place en début de chantier et vérification de non dégradation tout au long du chantier. - Attendus : vérification visuelle + changement en cas de dégradation | Tous les 15 Jours | Hebdomadaire | Contrôle visuel | Photos + CR Fiche de non-conformité en cas de besoin
|  | Suivi des plaintes + réponses en cas de plaintes recensées | HAROPA | TCE | - Action à faire : réalisation du suivi des plaintes tout au long du chantier - réponse à apporter en moins de 4 jours - Docuement attendu : registre de suivi des plaintes | Tous les 15 Jours | Hebdomadaire | Suivi documentaire | Fiche de suivi des plaintes +dispositif d'information des riverains
|  | Des 1/4h environnement sont réalisés périodiquement avec feuille de suivi associée | TCE | TCE | - Action à faire : réalisation du 1/4h environnement en début de chantier et en cas d'incident. - Document attendu : fiche émargement | Tous les 15 Jours | - | Suivi documentaire | Fiche d'émargement
|  | Transmission d'un plan délimitant les différentes zones du chantier | OCELIAN |  | - Action à faire : Fournir un PIC qui montre l'emplacement de la base vie, le lieu de stockage des déchets de chantier, les compteurs d'eau et d'électricité, et plan de circulation | Tous les 15 Jours |  | Suivi documentaire | PIC
|  | Gestion des risques liés aux crues (la libération du site doit etre réalisable en moins de 48h) | OCELIAN |  | - Action à faire : réalisation du 1/4h environnement en début de chantier et en cas d'incident. - Document attendu : Document de procédure de gestion des risques de crue | Tout au long du projet |  | Suivi documentaire | Document de gestion
|  | Transmission des exigences environnementales aux sous-traitants | OCELIAN |  | - Action à faire : sensibilisation des sous-traitanst aux exigences environnementales, en début de d'intervention du Sous-traitant (ST). - Exemple de document attendu : livret d'accueil | Tous les 15 Jours | - | Suivi documentaire | Livret d'accueil
| Déchets | Séparation déchets dangereux/déchets non dangereux | OCELIAN | TCE | - Action à faire : Mise en place de benne fermée pour les déchets dangereux, et ce dès le début des travaux. Apposer une signalétique adaptée. - Attendu : Maintenir ce stockage tout au long du chantier. | Tous les 15 Jours | Hebdomadaire | Contrôle visuel | Photos + CR Fiche de non-conformité en cas de besoin
|  | SOGED | OCELIAN | TCE | - Action à faire : Rédiger le SOGED qui devra inclure les informations de tous les sous-traitant (Jardeco + eurovia) - Document attendu : SOGED | Au début du chantier |  | Suivi documentaire | SOGED
|  | Traçabilité des déchets dangereux | HAROPA | TCE | - Action à faire : réaliser le suivi des déchets dangereux via la plateforme Track Déchets. - Attendus : Fournir le suivi track déchets mensuellement. | Tous les 15 Jours | - | Suivi documentaire | Registre Track déchets
|  | Tri à la source des déchets inertes et des DND valorisables | TCE | TCE | - Action à faire : La quantité de déchets étant limitée, le tri se fera au centre d'évacuation, le tri attendu sur site sera à minima des déchets verts, DIB et DD. Le tri devra donc être assuré par le prestataire déchet, qui devra effectuer le tri des 7 flux réglementaires. - Document attendu : attestation de valorisation du prestataire déchet | Tous les 15 Jours | - | Suivi documentaire | Attestation de valorisation des déchets
|  | Signalétique des bennes et stockage des déchets | OCELIAN | TCE | - Action à faire : quantité de déchets produits faibles. Pas de bennes mise en place pour le stockage. Cependant, un espace de stockage devra être prévu pour les déchets. Ce dernier devra être maintenu propre et organisé. - Action à faire : vérification journalière de la zone de stockage. | Tous les 15 Jours | Hebdomadaire | Contrôle visuel | Photos + CR Fiche de non-conformité en cas de besoin
|  | Valorisation du bois à 100% (valorisation matière et valorisation énergétique) | Jardeco |  | Document attendu : note explicative sur les exutoires du bois enlevé du chantier et les taux de valorisation. | En début de chantier |  | Suivi documentaire | Note + Registre des déchets bois
|  | Suivi du régistre déchets + BSD | TCE |  | - Action à faire : réaliser un suivi des évacuations des déchets. Ce suivi devra se faire à l'aide d'un registre de suivi des déchets. Ce registre devra être fournis mensuellement à l'AMO QE et le bilan devra être fourni en fin de chantier. - Document attendus : registre de suivi des déchets. | Tous les 15 Jours | - | Suivi documentaire | Registre des déchets
|  | Tri des déchets ménagers | OCELIAN | TCE | - Action à faire : Tri des déchets ménagers de la base vie | Tous les 15 Jours | Hebdomadaire | Suivi visuel | Photos + CR
|  | Fournir les informations sur le prestataire déchets (attestation de valorisation, déclaration préfectorales, CAP ou DAP, ect.). Pour rappel, ce prestataire déchets doit : - réaliser le tri des 7 flux de déchets ; - Permettre le taux de valorisation visé sur le chantier (valorisation matière ≥ 70%). | TCE |  | - Action à faire : choix du prestataire déchets répondant aux exigences environnementales. - Document attendus : attestation de valorisation et informations légales du prestataire. | En début de projet | - | Suivi documentaire | Attestation de valorisation des déchets + information prestataire déchets
|  | Mise en place d'actions dans le cadre de l'Economie Circulaire et de la gestion des déchets de chantier | OCELIAN |  | - Action à faire : Calcul des quantités de déblais et remblais, et la quantité de terres excavées à évacuer le cas échéant - Document attendus : Note de calcul et note de gestion des terres excavées à évacuer s'il y en a. Si plus de 500 m3 de terre sont excavés, le RNDTS devra être renseigné. | En début de projet | - | mesures | Note de calcul "cubature" pour excavation
|  | Interdiction de brulage / abandon / enfouissement des déchets | OCELIAN | TCE | - Action à faire : sensibiliser les intervenants au sujet. - Attendus : vérification tout au long du chantier | Tous les 15 Jours | Hebdomadaire | Contrôle visuel | Photos + CR Fiche de non-conformité en cas de besoin
OK | Pollution: eau, sol, bruit, air | AIR
|  | Limitation des envols de poussières (bache, utilisation de système d'aspiration, etc.) | OCELIAN | TCE | - Actions à faire : mettre en place des procédures ou matéiriel permettant de limiter la production et la propagation de poussière. Cela peut être par exemple : > Limiter les travaux en cas de vents forts > Limiter l’envol des poussières (arrosage des voies en période sèche notamment). - Attendus : description de la procédure dans le PPEC ou PAQE. Vérification tout au long du chantier. | Tous les 15 Jours | Hebdomadaire | Contrôle visuel Suivi documentaire | Photos + CR Fiche de non-conformité en cas de besoin PPEC
|  | Comportements et précautions appropriées pour limiter le bruit sur un site sensible | OCELIAN | TCE | - Action à faire : mettre en place des actions permettént de limiter les nuisances sonores non nécessaires, sur le chantier. Cela peut être par exemple : > Arrêter les moteurs d’engins non utilisés ; > utiliser des talkies Walkie, etc. - Attendus : description de la procédure dans le PPEC ou PAQE. Vérification tout au long du chantier | Tous les 15 Jours | Hebdomadaire | Contrôle visuel Suivi documentaire | Photos + CR Fiche de non-conformité en cas de besoin PPEC
|  | Respect des périodes et horaires de travaux | OCELIAN | TCE | - Actions à faire : respecter les horaires de travail. Utiliser les matériels sources de bruit hors période nocturne. 7h30-12h, 13h-16h30 | Tous les 15 Jours | Hebdomadaire | Contrôle lors de la visite | CR
Produits Dangereux
|  | Stockage des produits dangereux sur rétention et à l'abri des intempéries | OCELIAN | TCE | - Action à faire : Mise en place de bacs de rétention adaptés aux quantités de produits dangereux stockés. - Attendus : maintien du stockage, tout au long du chantier. | Tous les 15 Jours | Hebdomadaire | Contrôle visuel | Photos + CR Fiche de non-conformité en cas de besoin
|  | Etiquettage des produits utilisés et respect des incompatibilités de stockage | OCELIAN | TCE | - Action à faire : étiquetage des produits et respect des compatibilités entre produits. - Attendus : maintien du bon stockage, tout au long du chantier. | Tous les 15 Jours | Hebdomadaire | Contrôle visuel | Photos + CR Fiche de non-conformité en cas de besoin
|  | Les fiches de Données de Sécurité (FDS) sont disponibles pour tous les produits utilisés | TCE | TCE | - Action à faire : Fournir les FDS des produits dangereux et le stocker au niveau du stockage des produits dangereux. - Attendus : classeur regroupant toutes les FDS des produits utilisés. | Tous les 15 Jours | Hebdomadaire | Contrôle visuel Suivi documentaire | Photos + CR Fiche de non-conformité en cas de besoin Classeur avec FDS
|  | Utilisation d'huile de décoffrage végétale avec un risque faible pour la santé et l'environnement (voir FIRC) - hors béton architectonique et sauf si conditions climatiques extrêmes | OCELIAN | TCE | - Action à faire : choix de l'huile de décoffrage adaptée - Document attendu :Fiche produit de l'huile de décoffrage | Tous les 15 Jours | - | Suivi documentaire | Fiche produit
|  | Installation de barrage flottant | OCELIAN |  | - Action à faire : mise en place d'un barrage flottant sur le chantier - Document attendu :Barrage flottant + faire figurer le barrage flottant sur les fiches procédures. | Tous les 15 Jours | Hebdomadaire | Contrôle visuel | Photos + CR
|  | Extincteurs disponibles + bon usage | OCELIAN | TCE | - Action à faire : mise en place d'extincteurs sur le chantier + former les compagnons à son utilisation. - Attendus : Extincteurs + fiche émargement de la formation. | Tous les 15 Jours | Hebdomadaire | Contrôle visuel | Photos + CR
|  | Kit antipollution disponible ET test réalisé pour s'assurer que l'usage est compris | OCELIAN | TCE | - Action à faire : mise en place d'un kit anti-pollution sur le chantier + former les compagnons à son utilisation. - Attendus : Kit antipollution + fiche émargement de la formation. | Tous les 15 Jours | Hebdomadaire | Contrôle visuel | Photos + CR Fiche de non-conformité en cas de besoin
Rejets dans le milieu
|  | Absence de rejet polluant dans le milieu naturel | OCELIAN | TCE | - Action à faire : vérification visuelle journalière | Tous les 15 Jours | Hebdomadaire | Contrôle visuel | Photos + CR Fiche de non-conformité en cas de besoin
|  | Eau de laitance | OCELIAN |  | - Action à faire : Peu de béton prévu sur le chantier. Néanmoins un mélange des eaux à du gaz carbonique sera bien prévu pour neutraliser le PH. - Attendus : Preuves de la bonne gestion des eaux de laitance | Tous les 15 Jours | Hebdomadaire | contrôle visuel | photos + CR
|  | Si rejet d'eau de la base vie dans le réseau public : autorisation de la commune et respect du règlement d'assainissement collectif (Non applicable sur ce projet) | OCELIAN |  | - Action à faire: installation d'une cuve de rétention avec vidange de la cuve par prestataire externe > pas de rejet dans le réseau public | Tous les 15 Jours | Hebdomadaire | Contrôle visuel | CR + attestation prestataire
Terres polluées
|  | Si présence de terres polluées, fournir : - le protocole de gestion ; - l'analyse des terres ; - les prestataires déchets et les détails sur le centre de stockage (ISDD, ISDI ou ISDND). | OCELIAN |  | - Mise en place de l'action : Si des terres polluées sont présentes sur le site, et en cas d'évacuation, il sera nécessaire de fournir les informations sur la gestion de ces terres et le prestataire déchets. Il sera également nécessaire de remplir le RNDTS (Registre National des Déchets, Terres exacvées et sédiments. - Document attendu :Protocole de gestion, informations prestataire déchets et dématérialisation des données sur RNDTS | Au cours du chantier | - | Suivi documentaire | Rapport de gestion des terres polluées + RNDTS + informations prestataire
Energie et Ressources
|  | Suivi et analyse des consommations d'eau | OCELIAN |  | - Action à faire : installation de compteur d'eau au début du chantier + vérification des fuites + Installation d'équipement hygro-économe - Document attendu : Relevés mensuels de consommation d'eau | Tous les 15 Jours | Hebdomadaire | Suivi documentaire Contrôle visuel | Relevés mensuels Photos + CR Fiche de non-conformité en cas de besoin
|  | Suivi et analyse des consommations d'éléctricité | OCELIAN |  | - Action à faire : installation de compteur d'électricité au début du chantier + Installation d'équipement économe en énergie + Horloge pour l'eclairage - Document attendu : Relevés mensuels de consommation d'électricité | Tous les 15 Jours | Hebdomadaire | Suivi documentaire Contrôle visuel | Relevés mensuels Photos + CR Fiche de non-conformité en cas de besoin
|  | Suivi et analyse des consommations de fioul (Non prévu) | OCELIAN |  | - Action à faire : Ocelian Prévoit des groupes électrogènes mais le suivi des consommations n'est pas prévu. - Document attendu : - | Fin de chantier | - | Suivi documentaire | Tableau de suivi
ABARI et CHOUKRI | Biodiversité | Protection du milieu naturel et de la biodiversité (arbres, cours d'eau, espèces) | OCELIAN | TCE | - Action à faire : ne pas dégrader le milieu naturel (végétation, cours d'eau, etc.) +Installation de filet anti-MES + protections des amphibiens le cas échéant - attendus : point d'attention à avoir tout au long du chantier. Faire figurer les filets anti-MES sur les documents de procédure. | Tous les 15 Jours | Hebdomadaire | Suivi documentaire Contrôle visuel | Photos + CR Fiche de non-conformité en cas de besoin
|  | Espèces exotiques envahissantes | Jardeco |  | - Action à faire : respecter les prescriptions de l'écologue - attendus : Preuves du respect des procédures particulières éventuelles précisés par l'écologue pour le Robinier faux-acacia et le buddléia de David | Au cours du chantier | Hebdomadaire | Suivi documentaire Contrôle visuel | Photos + CR
|  | Musures de turbidité + niveau d'Oxygène | OCELIAN |  | - Action à faire : Mesures de turbidité + niveau d'oxygène (4 prises de mesures minimum sur plusieurs points du projet) - attendus : Résultats des mesures de turbisité et niveau d'Oxygène | Phase de vibrofonçage et battage | Phase de vibrofonçage et battage | Suivi documentaire | CR + fiche de non-conformité en cas de besoin
| Nature de l'activité | Les exigences locales applicables ont été identifiées | OCELIAN |  | Respect de l'arreté prefectoral et des prescriptions de la DRIEAT | En début de chantier |  | Suivi documentaire | PAE
|  | Si activités concernées par la Loi sur l'eau : autorisation ou déclaration demandée et obtenue | OCELIAN |  | Attendus : autorisation ou déclaration demandée et obtenue | En début de chantier |  | Suivi documentaire | autorisation ou déclaration demandée et obtenue
|  | Si activités soumises à ICPE : autorisation ou déclaration demandée et obtenue | OCELIAN |  | Non concerné | En début de chantier
|  | Si activités soumises au titre de la Loi sur l'eau ou des ICPE, prescriptions propres aux chantier connues et appliquées | OCELIAN |  | Attendus: prescriptions propres aux chantier | En début de chantier |  | suivi documentaire | prescriptions propres aux chantier connues et appliquées